## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Maladies ou incapacité d'un membre à continuer le projet | 1 | Travail en surplus à exécuter | Retard sur le projet | 10% | Répartir le travail dans l'équipe | Daniel Thibodeau
Délai de livraison du simulateur en temps réel non respecté | 5 | Impossibilité de faire la simulation en temps réel | Échéancier du projet non respecté | 10% | Maintenir une communication efficace avec le LEEPCI dans l'optique de se servir du simulateur dès son arrivée | Gabriel Boivin
Pertes des données liées aux simulateurs | 5 | Retard sur le projet mineur s'il existe une révision récente et retards majeurs dans le cas échéant | Certains objectifs ne seront pas atteints dans les temps initiaux prescrits | 20% | S'assurer de bien maintenir les révisions à jour, travaille collaboratif mis fréquemment à jour et dont les changements sont réversibles au moyen d'une synchronisation sur un serveur web protégé (GitHub) | Francis Valois
Versions de développement et d'utilisation différentes de Matlab | 4 | Certaines fonctionnalités du simulateur en temps réel ne pourraient pas concorder, certains modules de simulink ou certaines fonctionnalités de Matlab pourraient ne pas être compatibles | Incapacité de fournir un simulateur fonctionnant explicitement comme décrit dans la documentation, besoin d'effectuer des modifications internes importantes, du côté du client, pour maintenir le fonctionnement désiré du simulateur | 15% | Faire des tests à partir de différentes plateformes et à partir de différents systèmes d'exploitation de manière à s'assurer l'homogénéité dans le fonctionnement de Matlab | Francis Valois
Disconcordance dans les versions de PSIM | 3 | Certaines fonctionnalités du simulateur implanté sur PSIM pourraient être différentes selon la version employée. | Différence dans les résultats produits à partir du simulateur implanté sur PSIM, il se peut que les résultats ne concordent plus avec les autres simulateurs | 10% | Tester le simulateur sur le plus de versions différentes de PSIM | Francis Valois
Utilisation entrainant une modification non désirée sur les simulateurs | 3 | Les simulations ne fonctionnent plus correctement | Le simulateur ne s'amorçe plus correctement, les affichages ne sont plus fonctionnels, les données ne concordent plus | 20% | Toujours garder plusieurs copies de la simulation à différentes étapes du projet et limiter l'utilisateur dans les manipulations potentiellement néfastes pour le fonctionnement du simulateur (avertissements dans la documentation) | Daniel Thibodeau
Limitation de composantes dans certaine version de PSIM | 3 | Impossible de simuler le projet au complet | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 15% | Vérifier la limitation de composantes dans les différentes version de PSIM et choisir la version permettant d'effectuer notre projet | Francis Valois
Difficulté d'implantation complète du simulateur sur le système d'OPAL-RT dû à une limitation du nombre de dispositifs de commutation | 3 | Il devient impossible d'implanter le simulateur complet dans OPAL-RT | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 20% | Se familiariser avec le simulateur d'OPAL-RT et trouver une méthode de contournement si ce problème est réellement présent | Gabriel Boivin
Difficulté d'implantation complète du simulateur sur le système d'OPAL-RT dû à une incompatibilité entre SPS et OPAL-RT | 5 | Il devient impossible d'implanter le simulateur complet dans OPAL-RT | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 10% | Se familiariser avec le simulateur d'OPAL-RT et vérifier quelles composantes sont utilisables dans OPAL-RT | Gabriel Boivin