## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsible du risque
Maladies ou incapacité d'un membre à continuer le projet | 1 | Travail en surplus à exécuter | Retard sur le projet | 10% | Répartir le travail dans l'équipe | Daniel Thibodeau
Délai de livraison du simulateur à temps réel non respecté | 3 | Impossibilité de faire la simulation en temps réel | Échéancier du projet non respecté | 70% | Être insintant envers OPAL-RT et le LEEPCI | Gabriel Boivin