## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 26/01
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 26 janvier 2014
Membre | Tâche | Date de remise | État
Daniel Thibodeau | Finir Gantt selon DPF | 24/01/2014
| Modélisation primaire de l'AFE (PSIM) | 2014-03-02
| Réviser livrable (Gantt) selon commentaires | 2014-02-03
Francis Valois | Assembler la présentation | 25/01/2014
| Réviser livrable | 2014-02-03
Gabriel Boivin | Écrire état de l'art | 26/01/2014
| Modélisation primaire de l'AFE (Matlab) | 2014-03-02