## Sheet 1
Objet de la réunion : Hebdomadaire
Semaine du 19/01
Réunion présidée par: | Daniel Thibodeau
Tableau: gestion de projet (interne): semaine du 19 janvier 2014
Membre | Tâche | Date de remise | État
Daniel Thibodeau | Réviser DPF | 24/01/2014
| Réviser diagramme des contextes | 24/01/2015
| Finir Gantt selon DPF | 24/01/2016
| Rédaction description de projet | 26/01/2017
| Réviser registre des risques | 26/01/2018
| Écrire état de l'art | 26/01/2019
Francis Valois | Produire ébauche DPF | 21/1/2014
| Réviser diagramme des contextes | 24/01/2014
| Réviser Gantt | 26/01/2014
| Réviser registre des risques | 26/01/2014
| Réviser description de projet | 26/01/2014
| Écrire état de l'art | 26/01/2014
Gabriel Boivin | Produire diagramme des contextes | 24/01/2014
| Produire registre des risques | 26/01/2014
| Réviser Gantt | 26/01/2014
| Écrire état de l'art | 26/01/2014
| Réviser DPF | 24/01/2014