## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsible du risque
Maladies ou incapacité d'un membre à continuer le projet | 1 | Travail en surplus à exécuter | Retard sur le projet | 10% | Répartir le travail dans l'équipe | Daniel Thibodeau
Délai de livraison du simulateur à temps réel non respecté | 3 | Impossibilité de faire la simulation en temps réel | Échéancier du projet non respecté | 70% | Parler aux clients sur la suite des objectifs | Gabriel Boivin
Bris de l'ordinateur utilisé pour les simulations | 5 | L'ordinateur ne veut plus démarrer | Tous les objectifs ne seront pas atteints | 20% | Prévoir un ordinateur de secours | Francis Valois
La simulation n'accepte pas certaines entrées | 5 | Pas de résultats pour la simulation | Incapacité de fournir un simulateur fonctionnel | 10% | Faire des tests qui prend en compte tous les paramètres possibles et indiquer dans le support accompagnant le simulateur les entrées attendus | Gabriel Boivin
Pas de licence de disponible pour MATLAB | 5 | Le simulateur avec simpowersystem ne peut pas ouvrir | Impossibilité de démontrer le fonctionnement du simulateur | 5% | Plusieurs heures avant une démonstration, ouvrir MATLAB | Daniel Thibodeau
Problème de communication entre les différentes sections de la simulation | 5 | La simulation n'émet pas de résultats | Incapacité de faire la validation croisée des simulateurs | 5% | Tests rigureux sur les simulations des différentes plateformes | Francis Valois
Incapacité de lancer les simulations | 4 | Les simulations ne fonctionnent pas | Impossibilité d'obtenir des résultats des simulations | 20% | Tests rigureux des des simulations | Daniel Thibodeau
Effaçage des simulations | 5 | Les simulations ne sont plus disponible | Incapacité de démontrer le fonctionnement des simulations | 5% | Toujours garder plusieurs capies à jour des simulations | Gabriel Boivin
Utilisation entrainant une modification non désirée sur les simulateurs | 5 | Les simulations ne fonctionnent plus correctement | Les résultats des simulations sont incorrectes | 15% | Toujours garder plusieurs copies de la simulation de différentes étapes d'avancement | Francis Valois
Cyberattaque aux ordinateurs du réseau de l'université laval | 2 | L'ordinateur ne répond plus | La simulation à temps réel est inopérable | 5% | S'assurer que les ordinateurs utilisé soit équipé d'une bonne protection par-feu | Gabriel Boivin